## Sheet1
| 实施内容 | 实施重点 | 开始日期 | 结束日期 | 需协调的资源
1 | 大流程梳理，讨论和评估一期上线模块及可能产生的积极影响 | 全员学习和思考生产管理现状，结合MES主体功能，循序渐进，化繁为简，积极推动项目启动 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 模塑生产管理人员
2 | 设备管理 | 进行设备分类，数量统计，编号等并录入系统，做好相应的设备保养计划等 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 模塑生产管理人员
3 | 人员管理 | 人员岗位信息、考勤信息进入系统 | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 人事部
4 | 工时信息 | 标准工时维护 | 2017-10-09 | 2017-10-21 | IE部